# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2017					                                          № 117/1028

# г.Томск

Об утверждении примерного Календарного плана

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов представительных органов муниципальных образований

10 сентября 2017 года

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона                        «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 18 Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской области»

# Избирательная комиссия Томской области п о с т а н о в ля е т:

- Утвердить примерный Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель Избирательной комиссии Томской области | Э.С. Юсубов |
| --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Томской области | М.А. Маевская |

# УТВЕРЖДЁН

постановлением Избирательной комиссии

Томской области от 30.05.2017 №  117/1028

# ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

# Единый день голосования – 10 сентября  2017 года

| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Назначение выборов |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов. Опубликование решения о назначении выборов. ч. 2 ст. 6 Закона ТО № 29-ОЗ | Не ранее 11 июня и не позднее 21 июня 2017 года Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Представительный орган муниципального образования |
| 2 | Назначение выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в вышеуказанные сроки. Опубликование решения о назначении выборов. ч. 1 ст. 7 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 1 июля 2017 года Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного частью 2 статьи 6 Закона ТО № 29-ОЗ срока официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 3 | Направление копии решения о назначении выборов в Управление Роскомнадзора по Томской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, Избирательную комиссию Томской области, избирательную комиссию муниципального образования. | Сразу после принятия решения | Представительный орган муниципального образования |
| 4 | Официальное опубликование списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных гарантиях…» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его в сети «Интернет» и направление указанного списка избирательную комиссию муниципального образования. ч. 2 ст. 9 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области |
| Избирательные комиссии |
| 5 | Опубликование объявления о предстоящем формировании окружных избирательных комиссий. ч. 4 ст. 21 Закона ТО № 29-ОЗ Прием предложений в составы окружных избирательных комиссий. ч. 6 ст. 11 Закона ТО № 50-ОЗ | Не позднее чем за 10 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы В течение 10 дней со дня публикации объявления о формировании окружных избирательных комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования Избирательная комиссия муниципального образования |
| 6 | Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, в случае, если уполномоченный орган не примет решение о прекращении полномочий члена избирательной комиссии ч. 10 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 10 дней со дня поступления заявления члена комиссии в письменной форме о сложении своих полномочий либо появлении иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои обязанности В течение 3 дней со дня истечения вышеуказанного срока | Орган, назначивший члена комиссии Избирательная комиссия, в состав которой он входит |
| 7 | Назначение нового члена комиссии с правом решающего голоса вместо выбывшего. ч. 11 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня его выбытия | Орган, назначивший члена избирательной комиссии |
| Списки избирателей |
| 8 | Формирование и представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования. ч. 2 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
| 9 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи участковой комиссии, заверения и уточнения. ч. 5 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | До составления списка избирателей | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 10 | Составление списков избирателей. ч. 1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 10 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 11 | Составление списков избирателей в случае проведения досрочного голосования в соответствии с ч. 1, 2 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ. ч. 6.1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 19 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 12 | Составление списков избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больница, санаторий, дом отдыха, место содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, другое место временного пребывания) на основании сведений об избирателях, представленных руководителем учреждения, где избиратель временно пребывает. ч. 8 ст. 15 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 9 сентября 2017 года | Участковая избирательная комиссия |
| 13 | Подача личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания. ч. 13 ст.15 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 6 сентября 2017 года | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) |
| 14 | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии по акту. ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 30 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 15 | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии (по акту) в случае проведения досрочного голосования в соответствии с ч. 1, 2 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ. ч. 6.1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 19 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 16 | Предоставление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения. ч. 1 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ | С 30 августа 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| 17 | Предоставление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения в случае проведения досрочного голосования в соответствии с ч. 1 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ. ч. 1.1 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 19 августа 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| 18 | Включение избирателей в список избирателей дополнительно при предъявлении документов, удостоверяющих их личность и место жительства (место пребывания) на территории данного избирательного участка. ч. 10 ст. 15 Закона ТО № 29-ОЗ | В любое время, в том числе и в день голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 19 | Проверка сообщенных заявителем сведений о себе и представленных документов и либо устранение ошибки или неточности в списке избирателей, либо принятие решения об отклонении заявления, вручение заверенной копии этого решения заявителю. ч. 3 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 24 часов, а 10 сентября 2017 года в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 20 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии. ч . 9 ст. 15 Закона ТО № 29-ОЗ Возможное разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги. ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 9 сентября 2017 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий Председатель участковой избирательной комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 21 | Уведомление окружной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов. ч. 4 ст. 31 Закона ТО № 29-ОЗ; пп. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ «О политических партиях» | Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательное объединение |
| 22 | Установление перечня подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов и кандидатов, включенных в зарегистрированные списки кандидатов. ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | До начала выдвижения кандидатов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 23 | Представление документов о выдвижении кандидатов в окружную избирательную комиссию. ч. 10 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ | С 11 июля 2017 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 24 | Проверка достоверности сведений о кандидатах по представлению окружной избирательной комиссии. ч. 7 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 10 дней (сведений, представляемых в соответствии с ч. 3,3.1 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ), в течение 20 дней (в соответствии с ч. 4 ст. 29). Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, в срок, установленный избирательной комиссией | Соответствующие государственные органы и учреждения |
| 25 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке. ч. 4 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | На заседании избирательной комиссии до начала проверки | Окружная избирательная комиссия |
| 26 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов. ч. 1 ст. 32 Закона ТО № 29-ОЗ | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, совершеннолетние граждане Российской Федерации |
| 27 | Представление в окружную избирательную комиссию подписных листов и иных документов для регистрации кандидата. ч. 3 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 18 часов местного времени 1 августа 2017 года | Кандидаты |
| 28 | Извещение кандидата о проверке подписных листов. ч. 5 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | До начала проверки | Окружная избирательная комиссия |
| 29 | Выдача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату. ч. 9 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 2 суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 30 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате(ах) или несоблюдении требований закона к оформлению документов. ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 31 | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата. ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 1 день до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 32 | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей. ч. 2 ст. 35 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 33 | Проверка соответствие порядка выдвижения кандидата. Принятие решения о регистрации кандидата либо принятие решения об отказе в регистрации. ч. 14 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 10 дней со дня получения документов | Окружная избирательная комиссия |
| 34 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации. ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Сразу после регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 35 | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации. ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 24 часов после регистрации кандидатов | Окружная избирательная комиссия |
| 36 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением основания для отказа. ч. 17 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Окружная избирательная комиссия |
| Статус кандидатов |
| 37 | Назначение доверенных лиц кандидата (до 10 доверенных лиц). ч. 7 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ | После выдвижения кандидата | Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
| 38 | Регистрация доверенных лиц и выдача им удостоверений. ч. 7, 9 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц | Окружная избирательная комиссия |
| 39 | Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим. ч. 8 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ | Осуществляется при условии представления в изб. комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) | Кандидатура, предлагаемая для назначения доверенным лицом |
| 40 | Право отзыва доверенных лиц, уведомив об этом избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения. ч. 9 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ | В любое время | Кандидат |
| 41 | Прекращение полномочий доверенного лица. ч. 10 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ | По решению кандидата либо вместе с утратой статуса назначившим его кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 42 | Повторное выдвижение кандидата в случае отказа в регистрации кандидата. ч. 22 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Возможно с соблюдением установленных законом порядка и сроков их выдвижения | Кандидат, избирательное объединение |
| 43 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры. ч. 23 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 4 сентября, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 8 сентября 2017 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
| 44 | Реализация избирательным объединением права отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, представив решение об отзыве в окружную избирательную комиссию. ч. 25 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 4 сентября 2017 года | Избирательное объединение в порядке и по основаниям, предусмотренным уставом избирательного объединения |
| 45 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата. ч. 23, 25 ст. 33, ч. 2 ст. 77 Закона ТО № 29-ОЗ | После появления основания для аннулирования | Окружная избирательная комиссия |
| 46 | Реализация права назначения: одного члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса; по одному члену участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую участковую комиссию. ч. 15 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ | Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов для регистрации После регистрации кандидата | Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу Зарегистрированный кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
| 47 | Реализация права назначения одного члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса. ч. 15 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ | После регистрации кандидата окружной избирательной комиссией | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
| 48 | Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования. ч. 7.1 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат |
| 49 | Присутствие наблюдателей в избирательных комиссиях. ч. 2, 4 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ | С момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 50 | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве, о кандидатах, избирательных объединениях. ч. 4 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ | Со дня назначения выборов | Избирательные комиссии |
| 51 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. ч. 15 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующий орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 52 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. ч. 14 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 53 | Опубликование сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и предоставление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования. ч. 6 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 54 | Публикация сведений о размере и других условиях оплаты (в рублях) работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования. ч. 1.1. ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 55 | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет безвозмездно для целей предвыборной агитации соответственно зарегистрированным кандидатам безвозмездно. ч. 2 ст. 42 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 56 | Проведение жеребьевки в целях распределения безвозмездно предоставляемой печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов. ч. 4 ст. 42 Закона ТО № 29-ОЗ | После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 11 августа 2017 года | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 57 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между одномандатными (многомандатными) избирательными округами. ч. 3-1 ст. 41 Закона ТО № 29-ОЗ | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей организаций телерадиовещания |
| 58 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между кандидатами, зарегистрированными по одномандатным (многомандатным) избирательным округам. ч. 3-1 ст. 41 Закона ТО № 29-ОЗ | 11 августа 2017 года | Окружная избирательная комиссия |
| 59 | Направление графика распределения эфирного времени в средства массовой информации и обнародование. ч. 3-1 ст. 41 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 24 часов после проведения жеребьёвки | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 60 | Агитационный период, за исключением проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях: для избирательного объединения; для кандидата, выдвинутого непосредственно. ч. 1 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата Со дня представления кандидатом заявления о согласии баллотироваться Агитационный период прекращается в ноль часов 9 сентября 2017 года | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица, граждане Российской Федерации, общественные объединения |
| 61 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. ч. 2 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ | С 12 августа и до ноля часов по местному времени 9 сентября 2017 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 62 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями. ч. 5 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 3 дней со дня их подачи | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 43 Закона Томской области |
| 63 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. ч. 4 ст. 43 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату | Собственники, владельцы помещений |
| 64 | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для проведения встреч зарегистрированным кандидатом, его доверенными лицами с избирателями или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом. ч. 4.1 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 65 | Представление в окружную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, электронные образы материалов в машиночитаемом виде. ч. 3 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ | До начала их распространения | Кандидат |
| 66 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов на территории каждого изб. участка. ч. 7 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 10 августа 2017 года | Органы местного самоуправления по предложению окружной избирательной комиссии |
| 67 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет". ч. 8 ст. 38 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 30 августа 2017 года | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата |
| 68 | Установление форм и порядка учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации. ч. 8 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 10 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 69 | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации. ч. 8 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 20 сентября 2017 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 70 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опроса общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, в том числе их размещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет". ч. 8 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ | С 5 сентября по 10 сентября 2017 года включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов, прогнозов, результатов выборов и др. |
| Финансирование выборов: |
| Избирательные комиссии |
| 71 | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности комиссий. ч. 3 ст. 46 Закона ТО № 29-ОЗ | Июнь 2017 года | Избирательная комиссия Томской области по согласованию с Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации по Томской области |
| 72 | Установление порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, открываемых для образования избирательных фондов кандидатов, учета средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам. ч. 4 ст. 46 Закона ТО № 29-ОЗ | Июнь 2017 года | Избирательная комиссия Томской области по согласованию с Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации по Томской области |
| 73 | Финансирование расходов избирательных комиссий на организацию и проведение выборов. ч. 2 ст. 46 Закона ТО № 29-ОЗ | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация муниципального образования |
| 74 | Представление в окружную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных участковой избирательной комиссии. ч. 6 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковая избирательная комиссия |
| 75 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных окружной избирательной комиссии. ч. 7 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
| 76 | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета. ч. 8 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 50 дней со дня опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| Кандидаты, избирательные объединения |
| 77 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета. ч. 4 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 2 дней после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 78 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда. ч. 1, 4 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ | После получения кандидатом документа для открытия специального избирательного счета до представления документов для регистрации | Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, кредитная организация |
| 79 | Установление объема сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ | Заблаговременно | Избирательная комиссия Томской области |
| 80 | Направление для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ | Периодически, до 10 сентября 2017 года | Окружная избирательная комиссия |
| 81 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 3 дней со дня получения информации | Средства массовой информации |
| 82 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, сообщение о результатах проверки в комиссию. ч. 3 ст.49 Закона ТО № 29-ОЗ | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 83 | Откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования по её запросу для работы в контрольно-ревизионной службе. ч. 2 ст. 57 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через месяц со дня опубликования решения о назначении выборов | Государственные и иные органы и учреждения на территории Томской области |
| 84 | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата. ч. 1 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ | Периодически по представлению окружной избирательной комиссии, кандидата | Кредитная организация |
| 85 | Предоставление по представлению окружной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов. ч. 1 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ | В трёхдневный срок со дня представления, а 6 сентября 2017 года - немедленно | Кредитная организация |
| 86 | Прекращение всех финансовых операций со счетами избирательных фондов. ч. 1 ст. 54 Закона ТО № 29-ОЗ | 10 сентября 2017 года | Кандидат, кредитная организация |
| 87 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам. ч. 1 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ | После 10 сентября 2017 года и до предоставления итогового финансового отчёта | Кандидат |
| 88 | Перечисление неизрасходованных денежных средств со специальных избирательных счетов в доход местного бюджета. ч. 2 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ | После 8 ноября 2017 года | Кредитная организация |
| 89 | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета. ч. 9 ст. 50 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 90 | Предоставление в окружную избирательную комиссию: 1-го финансового отчета со сведениями по состоянию на дату, которая не более чем на 5 дней предшествует дате сдачи отчёта; итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов с приложением всех первичных финансовых документов; сдача финансового отчёта кандидатом, утратившим свой статус. ч. 2, 4 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ | Одновременно с предоставлением документов для регистрации кандидата Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов Не позднее чем через 30 дней со дня утраты кандидатом своего статуса | Кандидат Кандидат Гражданин, ранее являвшийся кандидатом |
| 91 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов для их опубликования. ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Окружная избирательная комиссия |
| 92 | Опубликование копий финансовых отчётов зарегистрированных кандидатов. ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 10 дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| Голосование и определение результатов выборов: |
| Избирательные бюллетени |
| 93 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением. ч. 2. ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 20 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 94 | Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу. ч. 4 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 20 августа 2017 года | Окружная избирательная комиссия |
| 95 | Изготовление в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. ч. 1.1. ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 20 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 96 | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня. ч. 1.1. ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 20 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 97 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования. ч. 1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 20 августа 2017 года | Полиграфические организации |
| 98 | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней избирательной комиссией муниципального образования от соответствующей полиграфической организации, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней. ч. 11 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 99 | Принятие решения о сроке передачи избирательных бюллетеней, о распределении избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям. ч. 11.1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 100 | Передача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии. ч. 12 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования, но не позднее 20 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 101 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям ч. 11.1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | До передачи избирательных бюллетеней | Окружная избирательная комиссия |
| 102 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии. ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Окружная избирательная комиссия |
| 103 | Поштучный пересчет и выбраковка избирательных бюллетеней. ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Сразу после получения избирательных бюллетеней | Участковая избирательная комиссия |
| 104 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней. ч. 4 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ | После 20 часов 10 сентября 2017 года | Избирательные комиссии |
| Проведение досрочного голосования: |
| 105 | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом при условии проведения досрочного голосования в соответствии с ч. 10 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ. ч. 1 ст.60 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 24 августа 2017 года | Избирательные комиссии |
| 106 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом при условии проведения досрочного голосования в соответствии с ч. 1, 2 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ. ч. 1 ст.60 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Избирательные комиссии |
| 107 | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях в помещениях участковых комиссий. ч. 1 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | Не ранее 20 августа 2017 года | Участковая избирательная комиссия |
| 108 | Подсчет голосов избирателей и установление итогов досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях в помещениях участковых комиссий. ч. 1 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | Сразу после окончания досрочного голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 109 | Проведение досрочного голосования в течение нескольких дней групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено и где в связи с этим невозможно провести досрочное голосование в целом по избирательному участку. ч. 2 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | Не ранее 20 августа 2017 года | Участковая избирательная комиссия |
| 110 | Проведение досрочного голосования избирателей, которые 10 сентября по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. ч. 10 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | В помещении окружной избирательной комиссии с 30 августа по 5 сентября 2017 года, в помещении участковой комиссии с 6 по 9 сентября 2017 года | Избирательные комиссии |
| 111 | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку. ч. 13 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | По окончании досрочного голосования в помещении окружной избирательной комиссии | Окружная избирательная комиссия |
| 112 | Передача в участковую комиссию соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей. ч. 18 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 5 сентября 2017 года | Окружная избирательная комиссия |
| 113 | Проставление соответствующих отметок в списке избирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования. ч. 19 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших избирателей | Участковая избирательная комиссия |
| 114 | Передача информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении окружной избирательной комиссии, отдельно по каждому избирательному участку в избирательную комиссию муниципального образования, Избирательную комиссию Томской области в порядке, установленном ЦИК России. ч. 20 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | После завершения времени досрочного голосовании (в 16 часов) 9 сентября 2017 года | Участковая избирательная комиссия в окружную избирательную комиссию, окружная комиссия в избирательную комиссию муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования в Избирательную комиссию Томской области |
| День голосования 10 сентября 2017 года: |
| 115 | Проведение голосования. ч. 2 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ | С 8 до 20 часов 10 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| 116 | Предъявление к осмотру ящиков для голосования (переносных ящиков для голосования), опечатывание их печатью участковой комиссии. ч. 3 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ | До 8 часов 10 сентября 2017 года | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 117 | Подача заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о голосовании вне помещения для голосования. ч. 5 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ | С 31 августа до 14 часов 10 сентября 2017 года | Избиратель |
| 118 | Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования. ч. 6 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 119 | Проведение голосования вне помещения для голосования. ч. 9 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ | В день голосования | Не менее двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса либо один член участковой комиссии с правом решающего голоса в присутствии не менее двух лиц из лиц, указанных в ч. 14 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ |
| 120 | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. ч. 1 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ | После 20 часов 10 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| 121 | Рассмотрение жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей, подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. ч. 27 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 122 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. ч. 30 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 123 | Определение результатов выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу. ч. 1 ст. 66 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 12 сентября 2017 года | Окружная избирательная комиссия |
| 124 | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования. ч. 1 ст. 69 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 17 сентября 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 125 | Представление итогов голосования по каждому избирательному участку, территории, на которую распространяется деятельность избирательной комиссии. ч. 1 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ | По требованию для ознакомления избирателям, кандидатам, доверенным лицам кандидатов, наблюдателям, иностранным (международным) наблюдателям, представителям средств массовой информации | Избирательная комиссия, в которую поступило соответствующее требование |
| 126 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании депутатом. ч. 1 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ | Незамедлительно после определения результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, избранных по одномандатным (многомандатным) округам | Окружная избирательная комиссия |
| 127 | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей. ч. 2 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ, | В течение 5 дней со дня получения извещения комиссии | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 128 | Отмена решение о признании кандидата избранным. ч. 4 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ | Если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по одномандатному (многомандатн.) избирательному округу не представит в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | Окружная избирательная комиссия |
| 129 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации. ч. 2 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение суток после определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования |
| 130 | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу. ч. 5 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 10 октября 2017 года | Окружная избирательная комиссия |
| 131 | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования и о результатах выборов, которые содержатся в протоколах об итогах голосования нижестоящих комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов. ч. 6 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 9 ноября 2017 года | Окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования |
| 132 | Регистрация депутатов, избранных в представительные органы муниципальных образований и выдача им удостоверений об избрании. ч. 7 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 3 дней после официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | Окружная избирательная комиссия |
| 133 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов. ч. 4 ст. 75 Закона ТО № 29-ОЗ | В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Избирательной комиссией Томской области от 26.05.2015 № 51/415 | Избирательная комиссия муниципального образования |

# Footnotes

Закон Томской области от 10 апреля 2003 года № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области».

Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса назначается из резерва составов участковых избирательных комиссий.

Постановлением Избирательной комиссии Томской области от 23.12.2016 № 111/955 определен список политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей.

На выборах в представительный орган муниципального образования при числе не более пяти тысяч избирателей в избирательном округе зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей

Если в избирательном округе число избирателей не более пяти тысяч, создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет окружную избирательную комиссию об указанных обстоятельствах.

При досрочном голосовании в помещении участковой комиссии указанный список не составляется, а все необходимые сведения и отметки вносятся в список избирателей.

Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой комиссии, соответствующая отметка делается в списке избирателей при выдаче бюллетеня.